## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Analisis / Diseño del Software | 2 dias | 1 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Diseños de Pantallas | 5 | Wilden E. Sanchez Melo | 1 | 1
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 10 | Wilden E. Sanchez Melo | 3 | 8
2 | Desarrollo del Software | 40 dias | 1 PERSONAS | 5 | 16
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 21 | Wilden E. Sanchez Melo | 8 | 20
2.2 | Desarrollo del Backend | 30 | Wilden E. Sanchez Melo
3 | Capacitación | 4 dias | 1 PERSONAS | RECURSOS HUMANOS
3.1 | Documentación de Usuario | 2.5 | Wilden E. Sanchez Melo | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 1.5 | Wilden E. Sanchez Melo | DEV JR | 4000 | DJR
|  |  |  | DEV SENIOR | 6000 | DSR
|  |  |  | GRAPHIC DESIGNER | 1500 | GDR
|  |  |  | ANALISTA | 1200 | ANL

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
ANL | 38400
DJR | 84000
DSR | 636000
GDR | 6000
LICENCIAS | COSTOS
MS SQL SERVER 2016 R2 | 90000
SERVIDORES | COSTOS
AWS EC2 (VIRTUALES) | 200000
COSTOS ESTIMADOS | 1054400
CONTINGENCIA (5%) | 38220 | 764400
TOTAL | 1092620 | RD$
| 19974.7715 | USD